## Özet
RV32IMACBFV — Proje TODO ve İlerleme
Genel Özet
Toplam görev | 115
Tamamlandı | 13
Devam Ediyor | 3
Yapılacak | 99
Bloke | 0
İlerleme % | 11.3%
Faz Bazında İlerleme
Faz | Toplam | Tamamlandı | İlerleme %
Faz 0 | 12 | 6 | 50%
Faz 1 | 26 | 6 | 23.08%
Faz 2 | 7 | 0 | 0%
Faz 3 | 15 | 1 | 6.667%
Faz 4 | 5 | 0 | 0%
Faz 5 | 10 | 0 | 0%
Faz 6 | 9 | 0 | 0%
Faz 7 | 5 | 0 | 0%
Faz 8 | 5 | 0 | 0%
Faz 9 | 3 | 0 | 0%
Track-F | 11 | 0 | 0%
Track-P | 4 | 0 | 0%
İleri Mimari | 3 | 0 | 0%
Lejant ve Kullanım
• Durum: Yapılacak → Devam Ediyor → Tamamlandı (Bloke = engellenmiş)
• Öncelik: Kritik > Yüksek > Orta > Düşük > Opsiyonel
• Efor: S (küçük) · M (orta) · L (büyük) · XL (devasa)
• Düzenlenecek sütunlar: Durum (H), Öncelik (G), Efor (F), Not (J). Diğerlerini değiştirme.
• Görevler sekmesinde Durum/Öncelik/Efor hücrelerinde açılır menü var; renkler otomatik güncellenir.
• Bu özet sayfası formüllüdür: Görevler'de durum değiştikçe sayılar ve yüzdeler kendiliğinden güncellenir.

## Görevler
ID | Faz | Kategori | Görev | Açıklama / Çıktı | Efor | Öncelik | Durum | Bağımlılık | Not
T001 | Faz 0 | Altyapı | HDL seçimi: SystemVerilog | ASIC araç desteği + paket/interface kolaylığı | S | Kritik | Tamamlandı | - | Karar verildi
T002 | Faz 0 | Altyapı | Başlangıç mikromimari kararı (M0→M2) | Önce single-cycle, sonra 5-stage | S | Kritik | Tamamlandı | - | Karar verildi
T003 | Faz 0 | Altyapı | Repo / dizin yapısı | rtl/tb/verif/syn/sw/flist… | S | Kritik | Tamamlandı | - | Yerel olarak kuruldu
T004 | Faz 0 | Tasarım | riscv_pkg.sv (opcode/funct/enum) | Ortak ISA sözlüğü | S | Kritik | Devam Ediyor | T003 | İskeleti hazır, tamamlanacak
T005 | Faz 0 | Tasarım | core_config_pkg.sv (feature toggles) | M_EN/F_EN/V_EN, XLEN, reset addr | S | Kritik | Devam Ediyor | T003 | İskeleti hazır
T006 | Faz 0 | Altyapı | RISC-V GCC/LLVM toolchain | Test programı derleme | S | Kritik | Tamamlandı | -
T007 | Faz 0 | Altyapı | Verilator kurulumu | Hızlı simülasyon | S | Kritik | Tamamlandı | -
T008 | Faz 0 | Altyapı | Spike (golden model) kurulumu | Referans ISA simülatörü | S | Kritik | Tamamlandı | -
T009 | Faz 0 | Doğrulama | Spike lockstep co-sim harness | RTL↔Spike durum karşılaştırma | M | Kritik | Yapılacak | T007,T008 | Doğrulamanın bel kemiği
T010 | Faz 0 | Altyapı | Lint (Verible/Verilator) | Sentez öncesi hata yakalama | S | Yüksek | Yapılacak | -
T011 | Faz 0 | Altyapı | Formal (SymbiYosys) kurulumu | Property tabanlı doğrulama | S | Orta | Yapılacak | -
T012 | Faz 0 | Altyapı | CI pipeline | commit: lint+unit+smoke; nightly: full | M | Yüksek | Yapılacak | T007,T008,T010
T013 | Faz 1 | Tasarım | PC + PC-adder | Sonraki komut adresi | S | Kritik | Tamamlandı | T004 | M0 single-cycle
T014 | Faz 1 | Tasarım | Instruction memory arayüzü | Komut çekme | S | Kritik | Tamamlandı | -
T015 | Faz 1 | Tasarım | Register file (x0=0, 2R/1W) | Mimari register'lar | S | Kritik | Tamamlandı | T004
T016 | Faz 1 | Tasarım | Immediate generator (I/S/B/U/J) | Immediate çıkarımı | S | Kritik | Tamamlandı | T004
T017 | Faz 1 | Tasarım | ALU (behavioral + ilk, ölç) | Aritmetik/mantık; toplayıcıyı ölç-optimize | M | Kritik | Tamamlandı | - | Önce +, gerekirse Kogge-Stone vs.
T018 | Faz 1 | Tasarım | ALU control | funct → ALU op | S | Kritik | Yapılacak | T017
T019 | Faz 1 | Tasarım | Data memory arayüzü | Load/store | S | Kritik | Tamamlandı | -
T020 | Faz 1 | Tasarım | Control/decode (kombinasyonel) | opcode → kontrol sinyalleri | M | Kritik | Yapılacak | T004
T021 | Faz 1 | Tasarım | Datapath mux'lar + next-PC | ALU src, WB src, PC seçimi | S | Kritik | Yapılacak | -
T022 | Faz 1 | Tasarım | M0 single-cycle RV32I bring-up | İlk çalışan çekirdek | M | Kritik | Yapılacak | T013,T015,T017,T020 | En basit ilk milestone
T023 | Faz 1 | Tasarım | csr.sv: 12-bit adres decode + izin | CSR motoru iskeleti | S | Kritik | Yapılacak | T022 | CSR temel çekirdeğin parçası
T024 | Faz 1 | Tasarım | CSR atomik oku/yaz/set/clear | CSRRW/S/C + immediate | M | Kritik | Yapılacak | T023
T025 | Faz 1 | Tasarım | Temel CSR'lar (misa, mhartid, id'ler) | Makine bilgisi; misa = uzantı ilanı | S | Kritik | Yapılacak | T023 | IMACBFV bitlerini burada bildir
T026 | Faz 1 | Tasarım | Sayaç CSR'ları (mcycle/minstret +h) | 64-bit sayaç iki register | S | Yüksek | Yapılacak | T023
T027 | Faz 1 | Tasarım | illegal-CSR sinyali | Trap Faz 2'de tamamlanır | S | Yüksek | Yapılacak | T024 | Bootstrapping
T028 | Faz 1 | Tasarım | CSR RAW hazard | CSR yaz → oku bağımlılığı | S | Yüksek | Yapılacak | T024,T029
T029 | Faz 1 | Tasarım | Pipeline register'lar (4 adet) | IF/ID … MEM/WB | M | Kritik | Yapılacak | T022 | M2 5-stage
T030 | Faz 1 | Tasarım | Hazard detection unit | Tehlike tespiti / stall | M | Kritik | Yapılacak | T029
T031 | Faz 1 | Tasarım | Forwarding/bypass unit | Sonucu EX'e geri yönlendir | M | Kritik | Yapılacak | T029
T032 | Faz 1 | Tasarım | Stall/flush logic | Bubble + branch flush | M | Kritik | Yapılacak | T029,T030
T033 | Faz 1 | Tasarım | Branch resolution + flush | EX'te çöz, yanlışı temizle | M | Yüksek | Yapılacak | T029
T034 | Faz 1 | Tasarım | Basit branch predictor (ops.) | Statik / BHT | S | Düşük | Yapılacak | T033 | Opsiyonel v1
T035 | Faz 1 | Doğrulama | Directed asm testleri | Elle basit programlar | S | Yüksek | Yapılacak | T022
T036 | Faz 1 | Doğrulama | riscv-arch-test (I + Zicsr) | Uyumluluk | M | Kritik | Yapılacak | T022,T024
T037 | Faz 1 | Doğrulama | Spike co-sim (RV32I+Zicsr) | Lockstep karşılaştırma | M | Kritik | Yapılacak | T009,T022
T038 | Faz 1 | Doğrulama | riscv-dv random | Rastgele program | M | Yüksek | Yapılacak | T037
T039 | Faz 2 | Tasarım | Trap CSR'ları (mstatus/mtvec/…) | Mevcut motora eklenir | M | Yüksek | Yapılacak | T024
T040 | Faz 2 | Tasarım | Exception mantığı | Illegal/misaligned/ecall/ebreak | M | Yüksek | Yapılacak | T039,T027
T041 | Faz 2 | Tasarım | Interrupt mantığı | Timer/software/external | M | Yüksek | Yapılacak | T039
T042 | Faz 2 | Tasarım | CLINT (timer + sw interrupt) | İlk çevre birimi | M | Yüksek | Yapılacak | T041
T043 | Faz 2 | Tasarım | mret / wfi | Trap dönüşü / bekleme | S | Yüksek | Yapılacak | T039
T044 | Faz 2 | Tasarım | illegal-CSR trap tamamlama | Faz 1 sinyalini trap'e bağla | S | Orta | Yapılacak | T027,T040
T045 | Faz 2 | Doğrulama | Doğrulama: privileged + trap testleri | arch-test + co-sim | M | Yüksek | Yapılacak | T037,T039
T046 | Faz 3 | Tasarım | Çarpıcı (behavioral *, retiming) | FPGA→DSP, ASIC→Booth-Wallace | M | Yüksek | Yapılacak | - | Strateji belirlendi
T047 | Faz 3 | Tasarım | MUL/MULH/MULHU/MULHSU | 33-bit işaret genişletme hilesi | S | Yüksek | Yapılacak | T046
T048 | Faz 3 | Tasarım | Bölücü div_r4 (radix-4) | DIV/DIVU/REM/REMU + özel durumlar | L | Yüksek | Tamamlandı | - | 20.022 testte doğrulandı
T049 | Faz 3 | Tasarım | Bölücü Aşama 2: carry-save SRT + QST | Cycle süresini kısaltır | L | Opsiyonel | Yapılacak | T048 | Opsiyonel performans
T050 | Faz 3 | Tasarım | muldiv_unit + EX entegrasyonu | Çarpıcı + bölücü birleştir | M | Yüksek | Yapılacak | T046,T048
T051 | Faz 3 | Tasarım | Fusion (MULH+MUL, DIV+REM) | Ardışık çifti tek geçişe indir | S | Düşük | Yapılacak | T050
T052 | Faz 3 | Doğrulama | Doğrulama M: arch-test + co-sim |  | S | Yüksek | Yapılacak | T050
T053 | Faz 3 | Tasarım | Decompressor (16→32-bit) | C uzantısı | M | Orta | Yapılacak | T022 | is_compressed helper hazır
T054 | Faz 3 | Tasarım | Fetch hizalama (IALIGN=16) | Sınır aşan 32-bit komut | M | Orta | Yapılacak | T053
T055 | Faz 3 | Doğrulama | Doğrulama C: arch-test + kod boyutu |  | S | Orta | Yapılacak | T053
T056 | Faz 3 | Tasarım | B: Zba (sh1add/sh2add/sh3add) | Adres üretimi | S | Orta | Yapılacak | T017
T057 | Faz 3 | Tasarım | B: Zbb (clz/ctz/cpop/min/max/rotate) | Temel bitmanip | M | Orta | Yapılacak | T017
T058 | Faz 3 | Tasarım | B: Zbc (clmul) | Carryless multiply | S | Düşük | Yapılacak | -
T059 | Faz 3 | Tasarım | B: Zbs (bset/bclr/binv/bext) | Tek-bit işlemler | S | Düşük | Yapılacak | T017
T060 | Faz 3 | Doğrulama | Doğrulama B: arch-test (alt-uzantılar) |  | S | Orta | Yapılacak | T056,T057,T058,T059
T061 | Faz 4 | Tasarım | LR/SC + reservation set | Load-reserved/store-conditional | M | Orta | Yapılacak | T064
T062 | Faz 4 | Tasarım | AMO (amoadd/amoswap/…) | Read-modify-write | M | Orta | Yapılacak | T064
T063 | Faz 4 | Tasarım | Bellek sıralaması + fence/fence.i | RVWMO | M | Orta | Yapılacak | -
T064 | Faz 4 | Tasarım | Gerçek bus protokolü tanımı | Sihirli belleği bırak | M | Yüksek | Yapılacak | - | Faz 8'de genişler
T065 | Faz 4 | Doğrulama | Doğrulama A: arch-test + co-sim |  | S | Orta | Yapılacak | T061,T062
T066 | Faz 5 | Tasarım | FP register file (f0–f31) | Ayrı kayan register dosyası | M | Orta | Yapılacak | -
T067 | Faz 5 | Tasarım | fcsr/frm/fflags (CSR motoruna ekle) | Yeni motor değil | S | Orta | Yapılacak | T024
T068 | Faz 5 | Tasarım | FPU: add/sub, mul | Temel işlemler | L | Orta | Yapılacak | T066
T069 | Faz 5 | Tasarım | FPU: div/sqrt | Multiplicative veya digit-recurrence | L | Orta | Yapılacak | T068
T070 | Faz 5 | Tasarım | FMA (FMADD/FMSUB/FNMADD/FNMSUB) | R4-type | M | Orta | Yapılacak | T068
T071 | Faz 5 | Tasarım | FPU: cmp/min/max/FCLASS/convert/FSGNJ | Yardımcı işlemler | M | Orta | Yapılacak | T066
T072 | Faz 5 | Tasarım | IEEE-754 köşe durumları | Subnormal/NaN/rounding/flags | L | Yüksek | Yapılacak | T068 | En zor doğrulama
T073 | Faz 5 | Tasarım | Karar: FPnew/CVFPU reuse mu? | Sıfırdan yazmak devasa | S | Yüksek | Yapılacak | - | Reuse önerilir
T074 | Faz 5 | Tasarım | FP load/store (flw/fsw) + C sıkıştırılmış |  | S | Orta | Yapılacak | T066
T075 | Faz 5 | Doğrulama | Doğrulama F: SoftFloat/TestFloat | Differential + köşe fuzz | L | Yüksek | Yapılacak | T068 | Spike tek başına yetmez
T076 | Faz 6 | Tasarım | Vektör regfile (32×VLEN) + VLEN kararı | Büyük dizi | L | Düşük | Yapılacak | - | VLEN: 128/256/512
T077 | Faz 6 | Tasarım | Vektör CSR'ları (vtype/vl/…) | Mevcut motora ekle | M | Düşük | Yapılacak | T024
T078 | Faz 6 | Tasarım | vsetvli/vsetvl/vsetivli | Konfigürasyon komutları | M | Düşük | Yapılacak | T077
T079 | Faz 6 | Tasarım | Vektör ALU + lane organizasyonu | Eleman-bazlı, reduction, permütasyon | XL | Düşük | Yapılacak | T076
T080 | Faz 6 | Tasarım | Vektör load/store | Unit-stride/strided/indexed/segment | XL | Düşük | Yapılacak | T064,T076 | Belleği zorlar
T081 | Faz 6 | Tasarım | Maskeleme (v0) | Maskeli yürütme | M | Düşük | Yapılacak | T079
T082 | Faz 6 | Tasarım | Vektör FP (F ile etkileşim) | fcsr, eleman-başı exception | L | Düşük | Yapılacak | T068,T079
T083 | Faz 6 | Tasarım | Decoupled vektör birimi + hazard izleme | Skalere karşı | L | Düşük | Yapılacak | T079 | Chaining v1'de atla
T084 | Faz 6 | Doğrulama | Doğrulama V: arch-test + kernel'ler | SAXPY/memcpy/dot | L | Düşük | Yapılacak | T079
T085 | Faz 7 | Tasarım | I-cache |  | L | Orta | Yapılacak | T064
T086 | Faz 7 | Tasarım | D-cache | Write-back / allocate | L | Orta | Yapılacak | T064
T087 | Faz 7 | Tasarım | fence.i I-cache invalidation |  | S | Orta | Yapılacak | T085
T088 | Faz 7 | Tasarım | TLB/MMU (Sv32) — opsiyonel | S-mode + sanal bellek | XL | Opsiyonel | Yapılacak | - | Büyük dal
T089 | Faz 7 | Doğrulama | Doğrulama cache: stress + co-sim |  | M | Orta | Yapılacak | T085,T086
T090 | Faz 8 | Tasarım | Bus fabric (AXI4/TileLink/Wishbone) |  | M | Orta | Yapılacak | T064
T091 | Faz 8 | Tasarım | PLIC | External interrupt controller | M | Orta | Yapılacak | T090
T092 | Faz 8 | Tasarım | UART | Konsol | S | Orta | Yapılacak | T090
T093 | Faz 8 | Tasarım | Timer/GPIO/(SPI) |  | S | Düşük | Yapılacak | T090
T094 | Faz 8 | Tasarım | Boot (reset vektör, boot ROM) | Program yükleme | M | Orta | Yapılacak | T090
T095 | Faz 9 | Tasarım | Custom opcode decode (custom-0..3) | riscv_pkg + decode | M | Düşük | Yapılacak | T022
T096 | Faz 9 | Tasarım | Özel fonksiyonel birim + pipeline arayüzü |  | M | Düşük | Yapılacak | T095
T097 | Faz 9 | Doğrulama | Directed custom testleri | Hazır compliance yok | S | Düşük | Yapılacak | T096
T098 | Track-F | Fiziksel | Sentezlenebilir RTL disiplini | Gün 1'den, sürekli | M | Kritik | Devam Ediyor | - | Baştan uygulanıyor
T099 | Track-F | Fiziksel | Logic synthesis + SDC | Yosys / DC-Genus | L | Yüksek | Yapılacak | -
T100 | Track-F | Fiziksel | Clock/reset mimarisi + CDC |  | M | Yüksek | Yapılacak | -
T101 | Track-F | Fiziksel | DFT (scan/ATPG, MBIST) | SRAM'ler için MBIST | L | Orta | Yapılacak | -
T102 | Track-F | Fiziksel | Floorplan | Büyük diziler | L | Orta | Yapılacak | T099
T103 | Track-F | Fiziksel | Place & route | OpenROAD / Innovus-ICC2 | XL | Orta | Yapılacak | T102
T104 | Track-F | Fiziksel | CTS (clock tree synthesis) |  | M | Orta | Yapılacak | T103
T105 | Track-F | Fiziksel | STA signoff (PVT, MCMM) | Setup/hold köşeler | L | Yüksek | Yapılacak | T103
T106 | Track-F | Fiziksel | Power (clock gating, analiz) |  | M | Orta | Yapılacak | T099
T107 | Track-F | Fiziksel | Physical verification (DRC/LVS/antenna) | IR-drop / EM | L | Yüksek | Yapılacak | T103
T108 | Track-F | Fiziksel | GDSII tapeout | Final paket | M | Orta | Yapılacak | T105,T107
T109 | Track-P | FPGA | FPGA #1 (RV32I) | Faz 1 sonrası | M | Yüksek | Yapılacak | T022
T110 | Track-P | FPGA | FPGA #2 (M/C/B) | Faz 3 sonrası | M | Orta | Yapılacak | T052,T055,T060
T111 | Track-P | FPGA | FPGA #3 (F) | Faz 5 sonrası | M | Orta | Yapılacak | T075
T112 | Track-P | FPGA | FPGA #4 (V) | Faz 6 sonrası | M | Düşük | Yapılacak | T084
T113 | İleri Mimari | Tasarım | M3 deep pipeline | Aşamaları böl; iyi branch predictor | L | Opsiyonel | Yapılacak | - | ISA olgunlaşınca
T114 | İleri Mimari | Tasarım | M4 superscalar | Cycle başına çok komut | XL | Opsiyonel | Yapılacak | T113
T115 | İleri Mimari | Tasarım | M5 out-of-order (OoO) | Renaming+ROB+scheduler+LSQ | XL | Opsiyonel | Yapılacak | T114 | V kadar veya daha büyük